## Slide 2
完了する
確率
時間
50%
30%
中央値
計画段階で設定される
ことが多い期限
セーフティ

## Slide 3
建物を建てる
90日
機械メーカーを
選ぶ
15日
建物を操業可能な状態にする
30日
機械を製作する
90日
機械を設置する
90日
クリティカルパス
（一番時間がかかる経路）
PERT図（Program Evaluation and Review Technique

## Slide 4
購買
部門
製造
部門
配送
部門
営業
部門
経理
部門

## Slide 5
A
B
C
10
10
10
A
B
C
A
B
C
20
20
20

## Slide 6
ステップ
1
ステップ
2
ステップ
3
ステップ
4
ステップ
A1
ステップ
B1
ステップ
B2
クリティカルパス

## Slide 7
ステップ
1
ステップ
2
ステップ
3
ステップ
4
バッファ
ステップ
A1
バッファ
ステップ
B1
ステップ
B2
バッファ
バッファは各工程の見積もりを削って捻出
クリティカルパス

## Slide 8
実はセーフティは大量に組み込まれている
セーフティは浪費される
クリティカルパスの遅れはプロジェクトの遅れ
TOC
制約条件を見つけて
徹底活用する
プロジェクトの制約条件はクリティカルパス
クリティカルパスを
徹底活用
クリティカルパスへの
合流点にバッファ
各工程の期限廃止
リソースへの
事前リマインド
各工程のセーフティからバッファを捻出
前工程が早く終わると次工程が早く始められる
マルチタスク
遅れのみ蓄積
学生症候群
遅れの原因
対策
対策
各工程の作業に
専念する
対策
手法①
手法②
手法③